## Prueba1
Nombre del Proyecto: | Blog de Noticias |  | Navegador | Opera
No. Caso de prueba | #1 |  | Version: | 91.0.4516.20
Escrito Por | Alvaro Chañy, Ana L. Cavagnaro |  | Descripcion:
Probado Por | Alfonso Antonio Flores |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados Esperados | Resultados Actuales | ¿Aprobado?
1 | 2022-09-13 | visita a la pagina de incio | Al momento de ingresar a la app en la ruta base ‘/’ visualizar el home. | Al ingresar se visualiza de forma correcta el home y no un error 404
2 | 2022-09-14 | sign up | Deberia llevar a la pagina del formulario de registro | Usuario dirigido correctamente al formulario
3 | 2022-09-17 | registro | registrar usuario | Cuando falla el registro por contraseña inadecuada, se rompe el programa
4 | 2022-09-17 | registro | registarse e ir al login | el usuario se registra y queda en la misma página
5 | 2022-09-17 | visualización de formato de noticias | Ver el Título y el subtítulo en negrita y el resto en formato normal | Todo en negrita
6 | 2022-09-17 | Cuando ingresas al AppBlog sin estar logueado aparece el botón de crear noticia | Debería dar la opción para loguearte o crear tu usuario | Al hacer click pincha el código
7 | 2022-09-18 | Inicio de sesión | Que aparezca un aviso para orientar al usuario si el usuario o contraseña están mal | Cuando iniciás sesión con usuario o contraseña equivocados, se queda en la misma página sin ningún aviso
8 | 2022-09-18 | Edición de usuario | Que aparezca cartel del usuario que está siendo modificado | No aparece nada
9 | 2022-09-25 | registro | registrar usuario | Cuando la contraseña es inadecuada aparece cartel indicando el problema y se redirije a la pág. de registro
10 | 2022-09-25 | registro | registarse e ir al login | Se redirije al login
11 | 2022-09-25 | Inicio de sesión | Que aparezca un aviso para orientar al usuario si el usuario o contraseña están mal | Aparecen avisos para orientar al usuario

## Prueba2
Nombre del Proyecto: | Blog de Noticias |  | Navegador | Opera
No. Caso de prueba | #2 |  | Version: | 91.0.4516.20
Escrito Por | Alvaro Chañy, Ana L. Cavagnaro |  | Descripcion:
Probado Por | Alfonso Antonio Flores |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados Esperados | Resultados Actuales | Aprovado ?
1 | 2022-09-26 | iniciar sesion | al ingresar por primera vez deberia llevarlo a su perfil | se queda en una pestaña con el boton "iniciar sesion"
2 | 2022-09-26 | cerrar sesion | al cerrar sesion debe aparecer boton para iniciar sesion | al cerrar sesion se visualiza el boton de inicio de sesion
3 | 2022-09-26 | clickear "Admin" | al hacer clikc en "Admin" debe llevarlo al panel de administracion de Django | lo dirigue al el administrador de django
4 | 2022-09-26 | clickear el icono de avatar | dirigirlo a un template para modificar su avatar | lo dirigue al template correcto
5 | 2022-09-26 | crear una nueva noticia | al crear una nueva noticia se deben visualizar en orden desde inicio | al crear una noticia se postea de forma correcta
6 | 2022-09-26 | Titulos formulario nueva noticia | Título correctos | Aparecen repetidos los títulos
7 | 2022-09-26 | Ir a mensajería desde Stamps | Ir a mensajería | Al seleccionar la mensajería desde Stamps, se dirije a las noticias
8 | 2022-09-26 | añadir una catgoria | formulario para gregar una categoria y cargarla | se llena el formulario y al guarad se rompe el codigo
9 | 2022-09-26 | añadir un avatar | carga correcta y visualizacion en todaos los templates | al cambiar de template el avatar no se visualiza de forma correcta
10 | 2022-09-26 | Cuando ingresas al AppBlog sin estar logueado aparece el botón de crear noticia | Debería dar la opción para loguearte o crear tu usuario | Da la opción para loguearte o crear tu usuario

## Prueba3
Nombre del Proyecto: | Blog de Noticias |  | Navegador | Opera
No. Caso de prueba | #3 |  | Version: | 91.0.4516.20
Escrito Por | Alvaro Chañy, Ana L. Cavagnaro |  | Descripcion:
Probado Por | Alfonso Antonio Flores |  | Probado en:
Prueba # | Fecha | Acción | Resultados Esperados | Resultados Actuales | Aprovado ?
1 | 2022-09-27 | enviar un mensaje | creacion de una conversacion | se crea una conversacion de forma correcta
2 | 2022-09-27 | ir a about | se muestra el template de about | se visualiza de forma correcta la informacion
3 | 2022-09-27 | Inicio de sesion | si algun dato no es ingresado de forma correcta aparezca un mesaje | Si se coloca mal la contraseña o algun dato no cumple las condiciones se muestra un aviso
4 | 2022-09-27 | comentar una noticia | dirijirlo a una pestaña con un textarea en donde puede escriba su comentario | al clickear en agregar comentario lo lleva al template con el textarea y se publica de forma correcta
5 | 2022-09-27 | navegar por el navbar | todos los botones llevan a algo | cada uno de los botones tien su url correcta, ninguno esta vacio
6 | 2022-09-27 | modificar una noticia sin estar logueado | mostrar mensaje y llevarlo a iniciar sesion | lo dirije al inicio de sesion